## Synthèse
Consommation des jours vendus par projet (FICTIF)
Données fictives. Copie de travail du 19/10/2026 : les feuilles d'origine (Lisez-moi, Temps, Budget) sont inchangées.
Chiffres clés
Indicateur | Valeur | Source / calcul
Heures saisies retenues jusqu'au 19/10 | 325.5 | Données nettoyées, hors lignes signalées
Heures datées après le 19/10 (non retenues) | 47 | Décision D10
Lignes signalées à vérifier | 14 | Colonne Contrôle
Projets au-delà des jours vendus | 2 sur 4 | Tableau ci-dessous
Jours consommés au 19/10 vs jours vendus
Projet | Jours vendus | Jours consommés au 19/10 | Consommation (%)
Valbourg - Formation | 8 | 9.36 | 117
Alpha - Déploiement | 20 | 20.57 | 103
Orion - Paramétrage | 15 | 7.5 | 50
Hélianthe - Pilote | 25 | 9.07 | 36
Jours consommés = heures retenues / 7 (hypothèse 1 jour = 7 h, à confirmer). Toutes les heures comptent, facturables ou non.
Heures retenues par projet
Projet | Heures (hors lignes signalées)
Alpha - Déploiement | 144
Valbourg - Formation | 65.5
Hélianthe - Pilote | 63.5
Orion - Paramétrage | 52.5
Heures retenues par activité
Activité | Heures
Paramétrage | 85
Formation | 69.5
Reprise de données | 67
Atelier client | 59
Gestion de projet | 45
Hypothèses de calcul
• 1 jour vendu (jrsH) = 7 heures saisies : à confirmer par la DSC.
• Les heures non facturables consomment aussi le budget du projet : à confirmer.
• Les 11 saisies datées après le 19/10 ne sont pas comptées (prévisionnel probable).
Ce qu'on en conclut
• Valbourg - Formation dépasse ses jours vendus de 17 % et Alpha - Déploiement de 3 %, avant même les saisies prévues après le 19/10.
• Avec les saisies datées après le 19/10, Alpha atteindrait 114 % et Valbourg 123 %.
• Hélianthe - Pilote (36 %) et Orion - Paramétrage (50 %) restent dans leur budget ; les lignes signalées (75 h sur Hélianthe, projet manquant chez Banque Orion) ne changent pas ce constat : Hélianthe passerait à 41 % si 75 h valait 7,5 h.

## Lisez-moi
DOCUMENT FICTIF — créé pour la formation IA Triskell × AI Makers. Aucune donnée réelle.
Suivi des temps et budgets — projets de déploiement (septembre-octobre 2026)
Feuille Temps : une ligne par saisie. Feuille Budget : jours vendus par projet.

## Temps
Date | Collaborateur | Projet | Client | Activité | Heures | Facturable
2026-09-02 | Nadia Selmi | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Gestion de projet | 3.5 | Oui
2026-09-03 | Marc Dupuis | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Paramétrage | 7 | Oui
2026-09-03 | Marc Dupuis | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Atelier client | 7 | Oui
04/09/2026 | Nadia Selmi | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Reprise de données | 7 | Oui
2026-09-07 | Hugo Lambert | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Formation | 7 | Oui
2026-09-07 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Hélianthe Industrie | Atelier client | 7 | Oui
2026-09-07 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Atelier client | 7 | Oui
2026-09-08 | Léa Garnier | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Formation | 7 | Oui
2026-09-09 | Léa Garnier | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Gestion de projet | 7 | Oui
2026-09-10 | Marc Dupuis | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Atelier client | 7 | Oui
2026-09-11 | Paul Vidal | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Formation | 4 | Oui
2026-09-14 | Paul Vidal | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Formation | 7 | Oui
2026-09-14 | Nadia Selmi | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Atelier client | 2 | oui
2026-09-14 | Paul Vidal | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Atelier client | 4 | Oui
2026-09-15 | Hugo Lambert | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Reprise de données | 7 | Oui
2026-09-15 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Reprise de données | 3.5 | Oui
2026-09-16 | Hugo Lambert | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Paramétrage | 2 | Oui
16/09/2026 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Atelier client | 3.5 | Oui
2026-09-17 | Léa Garnier | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Reprise de données | 3.5 | Non
2026-09-17 | Léa Garnier | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Atelier client | 7 | Oui
2026-09-21 | Paul Vidal | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Reprise de données | 3.5 | Oui
2026-09-23 | Hugo Lambert | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Formation | 2 | Oui
2026-09-24 | Paul Vidal | alpha - déploiement | Hélianthe Industrie | Formation | 7 | Oui
2026-09-24 | Hugo Lambert | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Formation | 7 | Oui
2026-09-24 | Léa Garnier | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Atelier client | 7.5 | Oui
2026-09-25 | Paul Vidal | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Gestion de projet | 3.5 | Oui
2026-09-25 | Nadia Selmi | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Reprise de données | 3.5 | O
2026-09-25 | Hugo Lambert | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Formation | 7 | Oui
2026-09-25 | Nadia Selmi | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Atelier client | 7 | Oui
2026-09-25 | Nadia Selmi | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Gestion de projet | 7 | Non
2026-09-28 | Hugo Lambert | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Formation | 7,5 | Oui
2026-09-29 | Paul Vidal | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Gestion de projet | 4 | Oui
2026-09-29 | Nadia Selmi | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 3.5 | Oui
2026-09-30 | Hugo Lambert | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Paramétrage | 2 | Oui
2026-10-01 | Nadia Selmi | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Formation | 3.5 | Oui
2026-10-01 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | -4 | Oui
2026-10-02 | Nadia Selmi | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Gestion de projet | 3.5 | Non
2026-10-02 | Hugo Lambert | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Gestion de projet | 2 | Oui
2026-10-02 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui
2026-10-05 | Nadia Selmi | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Gestion de projet | 7 | Oui
05/10/2026 | Marc Dupuis | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Formation | 3.5 | Oui
2026-10-05 | Léa Garnier | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Reprise de données | 3.5 | Oui
2026-10-05 | Hugo Lambert | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Reprise de données | 3.5 | Oui
2026-10-05 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui
2026-10-06 | Hugo Lambert | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Reprise de données | 75 | Oui
2026-10-06 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui
2026-10-07 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui
2026-10-08 | Hugo Lambert | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Paramétrage | 7.5 | Oui
2026-10-08 | Marc Dupuis | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Reprise de données | 3.5 | Oui
2026-10-08 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui
2026-10-09 | Hugo Lambert |  | Banque Orion | Paramétrage | 7 | Oui
2026-10-09 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui
2026-10-12 | Marc Dupuis | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Reprise de données | 7 | Oui
2026-10-12 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Reprise de données | 3.5 | Oui
2026-10-12 | Hugo Lambert | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Reprise de données | 7 | Non
2026-10-12 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui
2026-10-13 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui
2026-10-14 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui
2026-10-15 | Marc Dupuis | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Gestion de projet | 3.5 | Oui
2026-10-19 | Nadia Selmi | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Reprise de données | 7 | Oui
2026-10-19 | Paul Vidal | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Gestion de projet | 4 | Oui
2026-10-19 | Paul Vidal | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Gestion de projet | 4 | Oui
2026-10-19 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Reprise de données | 4 | Oui
2026-10-19 | Léa Garnier | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Formation | 7 | Oui
2026-10-20 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Paramétrage | 2 | Oui
2026-10-21 | Hugo Lambert | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Paramétrage | 3.5 | Non
2026-10-22 | Nadia Selmi | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Paramétrage | 4 | Oui
2026-10-22 | Léa Garnier | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Gestion de projet | 4 | Oui
2026-10-23 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Atelier client | 4 | Oui
2026-10-23 | Hugo Lambert | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Atelier client | 7 | Oui
2026-10-26 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Paramétrage | 3.5 | Oui
2026-10-26 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Atelier client | 4 | Oui
2026-10-26 | Nadia Selmi | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Gestion de projet | 4 | Oui
2026-10-26 | Léa Garnier | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Gestion de projet | 3.5 | Oui
2026-10-26 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Reprise de données | 7.5 | Oui

## Budget
Projet | Jours vendus (jrsH) | TJM (€ HT) | Fin prévue
Alpha - Déploiement | 20 | 950 | 2026-11-30
Hélianthe - Pilote | 25 | 900 | 2027-01-31
Orion - Paramétrage | 15 | 1000 | 2026-12-15
Valbourg - Formation | 8 | 850 | 2026-10-31

## Données nettoyées
Ligne d'origine | Date | Collaborateur | Projet | Client | Activité | Heures | Facturable | Contrôle
2 | 2026-09-02 | Nadia Selmi | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Gestion de projet | 3.5 | Oui | OK
3 | 2026-09-03 | Marc Dupuis | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Paramétrage | 7 | Oui | OK
4 | 2026-09-03 | Marc Dupuis | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Atelier client | 7 | Oui | OK
5 | 2026-09-04 | Nadia Selmi | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Reprise de données | 7 | Oui | OK
6 | 2026-09-07 | Hugo Lambert | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Formation | 7 | Oui | OK
7 | 2026-09-07 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Hélianthe Industrie | Atelier client | 7 | Oui | OK
8 | 2026-09-07 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Atelier client | 7 | Oui | OK
9 | 2026-09-08 | Léa Garnier | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Formation | 7 | Oui | OK
10 | 2026-09-09 | Léa Garnier | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Gestion de projet | 7 | Oui | OK
11 | 2026-09-10 | Marc Dupuis | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Atelier client | 7 | Oui | OK
12 | 2026-09-11 | Paul Vidal | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Formation | 4 | Oui | OK
13 | 2026-09-14 | Paul Vidal | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Formation | 7 | Oui | OK
14 | 2026-09-14 | Nadia Selmi | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Atelier client | 2 | Oui | OK
15 | 2026-09-14 | Paul Vidal | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Atelier client | 4 | Oui | OK
16 | 2026-09-15 | Hugo Lambert | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Reprise de données | 7 | Oui | OK
17 | 2026-09-15 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Reprise de données | 3.5 | Oui | OK
18 | 2026-09-16 | Hugo Lambert | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Paramétrage | 2 | Oui | OK
19 | 2026-09-16 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Atelier client | 3.5 | Oui | OK
20 | 2026-09-17 | Léa Garnier | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Reprise de données | 3.5 | Non | OK
21 | 2026-09-17 | Léa Garnier | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Atelier client | 7 | Oui | OK
22 | 2026-09-21 | Paul Vidal | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Reprise de données | 3.5 | Oui | OK
23 | 2026-09-23 | Hugo Lambert | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Formation | 2 | Oui | OK
24 | 2026-09-24 | Paul Vidal | Alpha - Déploiement | Hélianthe Industrie | Formation | 7 | Oui | OK
25 | 2026-09-24 | Hugo Lambert | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Formation | 7 | Oui | OK
26 | 2026-09-24 | Léa Garnier | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Atelier client | 7.5 | Oui | OK
27 | 2026-09-25 | Paul Vidal | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Gestion de projet | 3.5 | Oui | OK
28 | 2026-09-25 | Nadia Selmi | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Reprise de données | 3.5 | Oui | OK
29 | 2026-09-25 | Hugo Lambert | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Formation | 7 | Oui | OK
30 | 2026-09-25 | Nadia Selmi | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Atelier client | 7 | Oui | OK
31 | 2026-09-25 | Nadia Selmi | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Gestion de projet | 7 | Non | OK
32 | 2026-09-28 | Hugo Lambert | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Formation | 7.5 | Oui | OK
33 | 2026-09-29 | Paul Vidal | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Gestion de projet | 4 | Oui | OK
34 | 2026-09-29 | Nadia Selmi | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 3.5 | Oui | OK
35 | 2026-09-30 | Hugo Lambert | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Paramétrage | 2 | Oui | OK
36 | 2026-10-01 | Nadia Selmi | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Formation | 3.5 | Oui | OK
37 | 2026-10-01 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | -4 | Oui | D7 : heures négatives : correction de saisie ? à vérifier
38 | 2026-10-02 | Nadia Selmi | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Gestion de projet | 3.5 | Non | OK
39 | 2026-10-02 | Hugo Lambert | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Gestion de projet | 2 | Oui | OK
40 | 2026-10-02 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui | OK
41 | 2026-10-05 | Nadia Selmi | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Gestion de projet | 7 | Oui | OK
42 | 2026-10-05 | Marc Dupuis | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Formation | 3.5 | Oui | OK
43 | 2026-10-05 | Léa Garnier | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Reprise de données | 3.5 | Oui | OK
44 | 2026-10-05 | Hugo Lambert | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Reprise de données | 3.5 | Oui | OK
45 | 2026-10-05 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui | OK
46 | 2026-10-06 | Hugo Lambert | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Reprise de données | 75 | Oui | D8 : plus de 12 h sur une journée : 7,5 tapé 75 ? à vérifier
47 | 2026-10-06 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui | OK
48 | 2026-10-07 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui | OK
49 | 2026-10-08 | Hugo Lambert | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Paramétrage | 7.5 | Oui | OK
50 | 2026-10-08 | Marc Dupuis | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Reprise de données | 3.5 | Oui | OK
51 | 2026-10-08 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui | OK
52 | 2026-10-09 | Hugo Lambert |  | Banque Orion | Paramétrage | 7 | Oui | D9 : projet manquant (client Banque Orion) : à rattacher
53 | 2026-10-09 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui | OK
54 | 2026-10-12 | Marc Dupuis | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Reprise de données | 7 | Oui | OK
55 | 2026-10-12 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Reprise de données | 3.5 | Oui | OK
56 | 2026-10-12 | Hugo Lambert | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Reprise de données | 7 | Non | OK
57 | 2026-10-12 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui | OK
58 | 2026-10-13 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui | OK
59 | 2026-10-14 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Paramétrage | 7 | Oui | OK
60 | 2026-10-15 | Marc Dupuis | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Gestion de projet | 3.5 | Oui | OK
61 | 2026-10-19 | Nadia Selmi | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Reprise de données | 7 | Oui | OK
62 | 2026-10-19 | Paul Vidal | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Gestion de projet | 4 | Oui | OK
64 | 2026-10-19 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Reprise de données | 4 | Oui | OK
65 | 2026-10-19 | Léa Garnier | Hélianthe - Pilote | Hélianthe Industrie | Formation | 7 | Oui | OK
66 | 2026-10-20 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Paramétrage | 2 | Oui | D10 : saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?
67 | 2026-10-21 | Hugo Lambert | Valbourg - Formation | Mairie de Valbourg | Paramétrage | 3.5 | Non | D10 : saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?
68 | 2026-10-22 | Nadia Selmi | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Paramétrage | 4 | Oui | D10 : saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?
69 | 2026-10-22 | Léa Garnier | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Gestion de projet | 4 | Oui | D10 : saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?
70 | 2026-10-23 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Atelier client | 4 | Oui | D10 : saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?
71 | 2026-10-23 | Hugo Lambert | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Atelier client | 7 | Oui | D10 : saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?
72 | 2026-10-26 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Paramétrage | 3.5 | Oui | D10 : saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?
73 | 2026-10-26 | Marc Dupuis | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Atelier client | 4 | Oui | D10 : saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?
74 | 2026-10-26 | Nadia Selmi | Alpha - Déploiement | Groupe Alpha Industrie | Gestion de projet | 4 | Oui | D10 : saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?
75 | 2026-10-26 | Léa Garnier | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Gestion de projet | 3.5 | Oui | D10 : saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?
76 | 2026-10-26 | Paul Vidal | Orion - Paramétrage | Banque Orion | Reprise de données | 7.5 | Oui | D10 : saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?

## Journal des corrections
Décision | Ligne d'origine | Colonne | Avant | Après | Motif
D1 | 7 | Projet | Alpha - Déploiement | Alpha - Déploiement | espace en fin de nom
D2 | 24 | Projet | alpha - déploiement | Alpha - Déploiement | casse différente du nom de la feuille Budget
D3 | 5 | Date | 04/09/2026 | 2026-09-04 | date saisie en texte
D3 | 19 | Date | 16/09/2026 | 2026-09-16 | date saisie en texte
D3 | 42 | Date | 05/10/2026 | 2026-10-05 | date saisie en texte
D4 | 32 | Heures | 7,5 | 7.5 | nombre saisi en texte (virgule)
D5 | 14 | Facturable | oui | Oui | variantes de « Oui » (O = Oui : à confirmer)
D5 | 28 | Facturable | O | Oui | variantes de « Oui » (O = Oui : à confirmer)
D6 | 63 | (ligne entière) | doublon | retirée | ligne identique en tous points à la précédente
Décisions appliquées
Décision | Action | Colonne | Détail
D1 | supprimer_espaces | Projet | espace en fin de nom
D2 | remplacer | Projet | casse différente du nom de la feuille Budget
D3 | texte_en_date | Date | date saisie en texte
D4 | texte_en_nombre | Heures | nombre saisi en texte (virgule)
D5 | remplacer | Facturable | variantes de « Oui » (O = Oui : à confirmer)
D6 | supprimer_doublons_exacts | (toutes) | ligne identique en tous points à la précédente
D7 | signaler | Heures | heures négatives : correction de saisie ? à vérifier
D8 | signaler | Heures | plus de 12 h sur une journée : 7,5 tapé 75 ? à vérifier
D9 | signaler | Projet | projet manquant (client Banque Orion) : à rattacher
D10 | signaler | Date | saisie datée après le 19/10/2026 : prévisionnel ?