## Slide 1: Transition de la DC vers la DSC 19/10/2026 – Version 1.0
Réunion kick-off interne TSF
Pour Client Alpha
Document confidentiel

## Slide 2: La passation en une page
1
Offre Adapt : 40 utilisateurs, 36 jrsH
Lancement 05/11/2026 · ouverture visée 31/03/2027
2
19 informations à réunir, dont 3 bloquantes
Le registre des manques liste chaque information, l'équipe qui la fournit et sa gravité.
3
5 contrôles de cohérence à traiter
Licences, charges, échéancier, lignes GEPIL et consentements marketing croisés automatiquement.
VERDICT GO PROJET
NO GO
▪ Aucun bon de commande reçu : aucun jour ne doit être travaillé avant réception.
▪ Check-list : « Bon de commande reçu » non validé
▪ Check-list : « Périmètre clairement défini et priorisé » non validé
Notes: Verdict calculé à partir de la check-list GO et des contrôles de cohérence. La réunion décide.

## Slide 3: Préambule
Objectifs du document
▪ Transmettre de la DC vers la DSC, l'ADV, le Marketing et le Support les informations sur le client, son besoin et l'offre formalisée
▪ Offre concernée : Adapt
▪ Rédigé par le commercial (DC) et le CSM / DP ou le consultant (DSC)
▪ À stocker dans « Clients - Projets » et à publier dans le canal Teams du client

## Slide 4: Participants à la réunion
Intervenants TSF lors du cycle de vente
DC
Commercial Triskell
DSC / AVV
Avant-vente Triskell
DSC / Consultant
[à compléter]
Équipe en charge du projet
DSC / Consultant
[à compléter]
DSC / Intégration
Mike et/ou Vincent
DSC / DP
Directeur de projet Triskell
Autres invités
Direction
[à compléter]
ADV
Isabelle P
Marketing
Lilian & Isabelle M
DSC / CSM
Richard
DSC / Architecte
Arnaud
DSC / Support
Myriam & Arielle

## Slide 5
Agenda
1
Éléments de contexte
2
Interlocuteurs-clés côté client
3
Périmètre fonctionnel & technique
4
Démarrage du projet
5
Éléments financiers
6
Marketing & Communication
7
Actions & Check-list « GO Projet »
Q&A

## Slide 6
1. Éléments de contexte

## Slide 7: Présentation du client
Identité
Secteur d'activité
Industrie (exemple)
Activités / Offres
Fabrication de composants
Services de maintenance
Chiffres-clés
2 400 salariés
12 sites
Localisation
Lyon et Europe
Autres informations
Site web
[à compléter]
Enjeux stratégiques / vision
Piloter 180 projets dans un référentiel unique
Éléments contextuels
Nouveau PMO créé en 2026
Autres
[à compléter]

## Slide 8: Contexte (1/2) : origine du lead et cycle de vente
Origine du lead
Date du lead
03/03/2026
Contexte du lead
Salon PPM, demande de démo
Cahier des charges
Oui, reçu le 15/04/2026
Le cycle de vente
Raisons du choix de Triskell
Gestion de la demande native
Accélérateur PPM Ready
Concurrence
Deux éditeurs PPM (non nommés)
Dates clés
Démo 12/05
Choix 30/09
Maquette / démo / gouvernance présentée
Maquette : Non · Démo : Oui · Gouvernance : Oui

## Slide 9: Contexte (2/2) : ce que le client attend
Objectifs & enjeux du projet
▪ Remplacer 14 fichiers Excel
▪ Comité de portefeuille mensuel outillé
Challenges du client
▪ Adoption par 80 chefs de projet
▪ Qualité des données budgétaires
Facteurs-clés de succès exprimés
▪ Sponsor présent aux comités
▪ Ouverture avant la clôture budgétaire

## Slide 10
2. Interlocuteurs-clés côté client

## Slide 11: Les interlocuteurs-clés côté client
Rôle | Acteur
Direction Client | Directeur des opérations
Sponsor | Directeur PMO
Futur(e) administrateur(-trice) Solution | [à compléter]
Équipe Projet | Responsable outils, 2 chefs de projet
DAF | [à compléter]
Facturation & Comptabilité | [à compléter]
Achats | [à compléter]
Juridique | [à compléter]

## Slide 12
3. Périmètre fonctionnel & technique

## Slide 13: Périmètre fonctionnel (1/3) : processus de pilotage
Processus | Inclus | Priorité | Précisions
Gestion de portefeuille | Oui | P1 | —
Gestion de la demande | Oui | P2 | —
Gestion de projet / programme / récurrent | Oui | P1 | Méthodologie Phase & Gate
Gestion de ressources | Non | — | —
Gestion financière / budgétaire | Oui | P2 | Cycles budgétaires annuels
Saisie des temps | Non | — | —
Indicateurs, reportings & tableaux de bord | Oui | P1 | —
Comitologies et décisions | Oui | P2 | —
Gestion des risques | [à compléter] | [à compléter] | —

## Slide 14: Périmètre fonctionnel (2/3) : échanges client du 14/10/2026
Priorités et inputs
Priorités
Portefeuille
Tableaux de bord
Documents et inputs à prendre en compte
Cahier des charges v2
Modèle de fiche projet
Contraintes
Contraintes calendaires
Ouverture avant le 31/03/2027
Décommissionnement d'une solution existante
Oui · Arrêt de l'outil actuel fin T1 2027
Contrainte de mise en production
[à compléter]

## Slide 15: Périmètre (3/3) : licences, configuration et technique
Configuration des licences
Production (avec 1 admin) : 1
Sandbox : 1
Avancé : 4
Contributeur : 25
Lecture / Demandeur : 10
Flex : 0
Hébergeur : OBS
POC licences : [à compléter]
Aspects techniques
SSO
Mise en œuvre : Oui · Maintenance : ? · Nombre : 1
Intégrations ou interfaces
Import budgets depuis l'ERP
Import des temps

## Slide 16: Implémentation, services et aspects contractuels
Contenu des prestations
Volume projet (implémentation)
36 jrsH · Forfait
Formation admin
1 session
Reprise de données
2 flux d'import
Pack Change
[à compléter]
Pack Contextualisation
Non
Aspects contractuels
Durée d'engagement
3 ans
Conditions de renouvellement
Tacite, révision SYNTEC
Contrat
Oui
Commande
[à compléter]

## Slide 17
4. Démarrage du projet

## Slide 18: Démarrage projet : macro-planification évoquée avec le client
Macro-planification
Réunion de lancement
05/11/2026
Durée du projet
5 mois
Ouverture de service visée
31/03/2027
Gouvernance
COPIL mensuel, point projet hebdomadaire
Ateliers
Ateliers de 1h30 à 2h à caler
Points d'attention détectés
Lors de l'échange client
Disponibilité limitée du sponsor en décembre

## Slide 19: Répartition des charges : 36 jrsH au total
Poste | Charge | Facturable
Projet ADAPT | 18 jrsH | F
Direction de projet | 3 jrsH | F
Accompagnement prise en main | 1 jrsH | NF
2 flux d'import | 14 jrsH | F
Notes: Reporter ici le plan de charges GEPIL (onglet Tableau des ressources) : capture à insérer à la main.

## Slide 20
5. Éléments financiers

## Slide 21: Synthèse financière : licences et implémentation
Poste | 6 mois | Année 1 (post 6 mois) | Année 2 | Année 3
Licences pour 40 utilisateurs | 9 000 € HT | 22 000 € HT | 22 000 € HT | 22 000 € HT
Implémentation | 25 000 € HT | — | — | —
Source : proposition commerciale [référence à compléter]

## Slide 22: Facturation
Licences et implémentation
Facturation des licences
À compter du 01/11/2026 · Par année à échoir
Échéancier de l'implémentation
50 % · Démarrage du projet · 12 500 € HT le 05/11/2026
50 % · Ouverture du service en production · 12 500 € HT le 31/03/2027
Termes de paiement
[à compléter]
GEPIL et commande
Lignes à créer dans GEPIL
facturable « ? » : 35 jrsH
non facturable « Accompagnement prise en main » : 1 jrsH
Sous-traitance à un partenaire
Non
Réception du BDC
[à compléter]

## Slide 23
6. Marketing & Communication

## Slide 24: MKG : le client accepte-t-il de communiquer ?
Contact pour la référence : [à compléter]
Point de contrôle
Oui / Non
Commentaire
Site web : logo dans la liste de clients
Site web : citation de l'interlocuteur principal
?
Site web : news signature sur le blog et LinkedIn
?
Supports commerciaux : logo
Supports commerciaux : citation de l'interlocuteur principal
?
Communiqué de presse (grand compte et gros projet)
Fiche témoignage après mise en production
?
Témoignage 1to1 auprès de prospects
?
Témoignage lors d'un événement clients
?
Témoignage lors d'un événement prospects
?

## Slide 25
7. Actions & Check-list « GO Projet »

## Slide 26: Actions à mener en sortie du kick-off
Équipe | Action | Porteur | Échéance
Support | Créer les instances client (sandbox et production) | Support | [à compléter]
Support | Donner les accès à SKORAN et au Teams Triskell Club Utilisateurs | Support | [à compléter]
Support | Envoyer le mail de bienvenue (copie ADV et CSM / DP) avec la présentation du Club Utilisateurs | Support | [à compléter]
DC & CSM (HubSpot) | Basculer les contacts en clients | DC | [à compléter]
DC & CSM (HubSpot) | Créer, rattacher et actualiser les contacts de la solution client | CSM | [à compléter]
CSM / DP & DC | Formaliser l'échéancier de facturation et le transmettre à l'ADV | CSM / DP | [à compléter]
ADV | Créer la souscription et les lignes F et NF dans GEPIL | ADV | [à compléter]
Marketing | Initier la fiche référence client | MKG | [à compléter]
Notes: Rappel Support : ne pas toper en « Comm. Incident » tant que la production n'est pas ouverte. Les échéances sont à fixer en séance.

## Slide 27: Check-list « GO Projet »
Point de contrôle
Oui / Non
Porteur
Commentaire
Équipe projet synchronisée avant le démarrage, dont avec l'avant-vente
DSC
Périmètre clairement défini et priorisé
?
DSC
Planning prévisionnel créé dans GEPIL
DSC
Prévu le 22/10
Plan de charge prévisionnel renseigné dans GEPIL
DSC
Contacts clients créés dans HubSpot par le commercial
DC
Répertoire client créé dans « Clients Actifs » avec l'offre commerciale
DSC
Contrat signé
DC
Bon de commande reçu
?
ADV
Toutes les informations nécessaires sont connues et à disposition
?
DSC
Verdict : NO GO · 4 oui · 2 non · 3 à vérifier · bloquant : Périmètre clairement défini et priorisé